## Relatorio
Proejto E-Motiv - Planilha de Acompanhamento
Data | Participantes | Objetivo | Próxima Semana | Obs
2010-08-05 | Mauricio André Fábio Luciane *Ernesto *Fábio | Apresentação da proposta de projeto, explicação sobre o que é o projeto e como iremos trabalhar. | Elaborar relatório preliminar do que é o E-Motiv Instalação e simulação
2010-08-12 | *Fábio Geovane | Apresentação dos relatórios | Pesquisas específicas dos módulos - Painel de Controle - Emotiv SDK Tools --- EmoComposer (EmoScript (EML)) --- EmoKey - EmoEngine/Emotive API - Glossário (EPOC, EEG, SDK, API, etc) Geovane > Objetivo: Analisar cada parte que compões o sistema
2010-08-19 | *Fabio Luciane Fabio Geovane André | Apresentação dos relatórios. Divisão de trabalhos Geovane (Grupo Google) | Pesquisas específicas dos módulos - Painel de Controle - Emotiv SDK Tools --- EmoComposer (EmoScript (EML)) --- EmoKey - EmoEngine/Emotive API - Glossário (EPOC, EEG, SDK, API, etc) Geovane > Objetivo: Analisar cada parte que compões o sistema | Geovane - Glossario - Grupo Andre - EML Luciane - EmoKey Fabio - EmoEngine / API
2010-08-26 | *Fabio Andre | Definição da Sala/Laboratório Analise do material | André => Corrigir texto EML, melhorar e acrescentar mais infos
2010-08-02 | *Ernesto *Fabio Luciane Fábio Geovane André | Sinclronização dos assuntos | Fabio - API (como funciona, o que é, como usar, exemplo) Luciane - EmoKey (O que é, para que serve, com quem se comunica, qual a relação com o Emo Composer e o Painel de Controle) Geovane - EmoKey (O que é, para que serve, com quem se comunica, qual a relação com o Emo Composer e o Painel de Controle) André - Melhorar material já corrigido e APIs

## Atividades
Data | 2010-08-19 | 2010-08-26 | 2010-08-02
| André | André | André
Atividade | Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EML | Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EML | - Corrigir e incluir informações do primeiro relatório no documento atual. - Preparar relatório completo (parte 1 e 2 - tudo) sobre EML, corrigido, revisado, ampliado e completo. - Melhorar material já corrigido e APIs. - Criar um documento (excel) para controle da revisão bibliográfica. - Criar introdução ao documento EML
Satus |  | Corrigindo
| Geovane | Geovane | Geovane
Atividade | Finalização do Glossário e manutenção do Grupo | Finalização do Glossário e manutenção do Grupo | - Corrigir documento enviado por e-mail - EmoKey (O que é, para que serve, com quem se comunica, qual a relação com o Emo Composer e o Painel de Controle) - Resenha Reportagem Fantástico
Satus |  | Nada apresentado
| Fábio | Fábio | Fábio
Atividade | Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EmoEngine / APIs | Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EmoEngine / APIs | - APIs (como funciona, o que é, como usar, exemplo) - Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EmoEngine / APIs
Satus |  | Nada apresentado
| Luciane | Luciane | Luciane
Atividade | Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EmoKey | Estudo, pesquisa e relatório técnico sobre EmoKey | - Corrigir documento enviado por e-mail. - EmoKey (O que é, para que serve, com quem se comunica, qual a relação com o Emo Composer e o Painel de Controle)
Satus |  | Nada apresentado
Anderson
Atividade |  |  | Leitura inicial do manual
Satus
| Mauricio | Mauricio
Atividade
Satus | Saiu do projeto | Saiu do projeto
|  | Fábio Bettio | Fábio Bettio

## Atividades 2011
Data | Descrição | Responsável